## Backlog Villa del sol
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | SISTEMA DE APLICATIVO WEB PARA LA ADMINISTRACION DEL CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA DEL SOL | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Villa del sol | [7 empty] | 0, 0.5, 1, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100, INF |  |  |  |  | Terminado
Eliminado
OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación (Story Points) | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
|  |  |  | US01 | Administrador | Registrar a los usuarios en el sitio web mediante un formulario de registro sencillo y rápido que me permita completar la información y acceder al sistema. | Iniciar sesión en el sitio web con mis credenciales y acceder a funciones específicas según mi perfil, como; Controlar el acceso de visitantes, gestionar resgistros y apartamentos, Llevar un registro de pagos de cuotas de administración. | mediante un formulario el usuario puede registrarse proporcionando información de los siguientes campos: Dirección de correo electrónico, Nomre, apellido, numero de cedula de ciudadania, Direccion de vivienda Establecer una contraseña de 8 caracteres. Verificación de la contraseña | 1
|  |  |  | US02 | Administrador | iniciar sesion | Acceder a las funcionalidades del administrador | Un formulario que solicite ingresar el nombre de usuario (o correo electrónico) y la contraseña del usuario. Debe generar una aletar o mensaje de error si la informacion es incorrecta. | 1
EPIC01 | Administrador | una interfaz en el sito web donde pueda ingresar a la pagina con mis credenciales o posteriormete logar registrarme y en caso dado de olvidar mi contraseña poder restablecerla | ingresar a la pagina principal del sitio web "inicio" | US03 | Administrador | poder restablecer la contraseña | que el administrador al momento de querer iniciar sesion y si en su monento a olvidado la contrasea este pueda restablecer una nueva | Al olvidar su contraseña, el usuario puede solicitar su restablecimiento ingresando su correo electrónico asociado a la cuenta. Si el correo es válido, se envía un enlace de recuperación a su bandeja de entrada. Este enlace permite al usuario crear una nueva contraseña segura, cumpliendo con los requisitos establecidos por el sistema. En caso de cualquier error durante el proceso, el usuario recibirá un mensaje claro indicando el problema. | 1
|  |  |  | US04 | Administrador | recibir notificaciones en una interfaz intuitiva y fácil de usar | mantenerme informado y actualizado sobre eventos importantes relacionados con la gestión financiera y la administración de usuarios, | El sistema debe notificar al administrador cuando un usuario no ha pagado sus cuotas o cuando un propietario agrega un usuario secundario a su casa, mostrando la información relevante en una interfaz clara y fácil de usar. | 2
|  |  |  | US05 | Administrador | una interfaz de perfil personal que me permita visualizar y editar mi información personal, | mantener mi información actualizada y personalizar mi experiencia en el sistema, | La interfaz de perfil debe permitirme visualizar y editar mi información personal, incluyendo foto de perfil, nombre completo, correo electrónico, datos de contacto, y otros datos relevantes, de manera segura y fácil de usar. | 2
|  |  |  | US06 | Administrador | tener acceso a una sección de Conócenos que me permita visualizar información general sobre el conjunto residencial Villa del Sol, | conocer de que se trata el conjunto recidencial | La sección de "Conócenos" debe proporcionar información clara y concisa sobre el conjunto residencial adicionalmente unas fotos sobre el conjunto | 3
|  |  |  | US07 | Administrador | tener acceso a una sección de Servicios que muestre la lista de servicios ofrecidos por el conjunto residencial Villa del Sol. | informar y promocionar los servicios disponibles a los residentes y visitantes | mostrar una lista clara y organizada de los servicios ofrecidos, incluyendo descripciones breves y cualquier otra información relevante, como horarios de disponibilidad. | 3
|  |  |  | US08 | Administrador | una sección de Reglamento que proporcione una breve introducción al manual de convivencia del conjunto residencial Villa del Sol y permita acceder al documento completo en formato PDF, | informar y recordar a los residentes y visitantes las normas y reglas de convivencia en la comunidad | mostrar una introducción clara y concisa al manual de convivencia, y proporcionar un enlace o icono para descargar o visualizar el documento completo en formato PDF. | 3
EPIC02 | Administrador | Acceder a una sección en la página de inicio que me proporcione información detallada sobre el conjunto residencial, además de mostrar mis notificaciones recientes y permitirme ver y editar mi perfil. | matenerme informado y gestionar los procesos administrativos del conjunto residencial | US09 | Administrador | que el sitio web del conjunto residencial Villa del Sol tenga un footer que muestre los enlaces a las redes sociales oficiales de la comunidad. | que sea mas facil contactarnos | El footer debe mostrar los iconos y enlaces a las redes sociales oficiales del conjunto residencial, como Whatsapp, Instagram, imail, y estos enlaces deben ser funcionales y redirigir a las páginas correspondientes. | 3
|  |  |  | US010 | Administrador | gestionar la información de los apartamentos | mantener actualizada y precisa la información de los apartamentos y poder realizar tareas administrativas de manera eficiente | mostrar una lista editable de los apartamentos con información detallada de cada uno, incluyendo dirección, correo electrónico, nombre y apellido del propietario, número de identificación, teléfono y estado del apartamento, y permitir realizar acciones específicas a través de íconos y contenido. | 1
|  |  |  | US011 | Administrador | tener acceso a una lista de propietarios donde pueda visualizar y gestionar la información de cada uno | mantener actualizada y precisa la información de los propietarios y realizar tareas administrativas | La lista de propietarios debe mostrar información detallada de cada propietario, incluyendo correo electrónico, nombre, apellido, número de identificación, teléfono y dirección, y permitir editar o eliminar registros directamente en la tabla | 1
|  |  |  | US12 | Administrador | poder generar certificados desde un fomato ya predeterminado desde la plataforma, asi mismo asiganar el certificado a un usuario en especifico y visualizar los usuarios que tienen cierto tipo de certificado mas las caracteristicas como fecha en que se le asigno, nombre y firma del administrador o la persona encargada de validar el certificado, tambien deseo poder exportar el certificado en algun formato, mediante el sitio web | agilizar procesos en caso de necesitar un nuevo certificado o editar ciertos campos como nombre del usuario en el certificado; asi mismo obtener informacion necesaria sobre los certificados que se estan generando, ademas solo el administrador puedes hacer cambios sobre el contenido del formato determinado para los certificados. y que los recolectores y usuarios tengan al alcance esta opcion en el sitio web en caso de ser necesario. | La plataforma permite crear nuevos certificados usando un formato predefinido y personalizable. solo el administrador puede editar y generar un nuevo certificado o uno ya existente Los nuevos certificados se generan en formato digital (PDF, PNG) con marca de agua. | 1
|  |  |  | US13 | Administrador | tener acceso a un historial de todas las visitas realizadas a los apartamentos del conjunto, | mantener un registro preciso y actualizado de las visitas y garantizar la seguridad y el control de acceso en la comunidad | mostrar una lista con información detallada de cada visita, incluyendo dirección del apartamento, nombre y apellido del visitante, fecha y hora de la visita, y un indicador que muestra si la entrada del visitante fue autorizada y el motivo | 1
|  |  |  | US14 | Administrador | una herramienta de gestión financiera que me permita gestionar y verificar los pagos de administración realizados por los propietarios. | mantener un registro preciso y actualizado de los pagos, identificar pagos pendientes y notificar a los propietarios que no han realizado sus pagos | mostrar una lista con información detallada de cada pago, incluyendo valor del pago, datos personales del propietario, número de identificación, teléfono, dirección y estado de pago. Además, debe permitir la búsqueda y filtrado de propietarios según diferentes criterios, como estado de pago y tipo de pago, y notificar a los propietarios con pagos pendientes a través de un ícono de campana. | 1
EPIC03 | Administrador | Tener acceso a un menú principal que me permita navegar fácilmente entre diferentes secciones | gestionar la administración del conjunto residencial Villa del Sol de manera eficiente y efectiva | US15 | Administrador | Un chat que me permita visualizar y gestionar las solicitudes realizadas por los propietarios de manera organizada | responder a las solicitudes de manera oportuna y personalizada, y mantener una comunicación efectiva con los propietarios. | mostrar una lista organizada de las solicitudes realizadas por los propietarios, con información detallada de cada solicitud, incluyendo nombre y foto del propietario, y un resumen de la solicitud. Además, debe incluir un chat integrado que permita responder a las solicitudes en tiempo real, con un campo de texto para escribir respuestas y enviarlas. | 2
|  |  |  | US16 | Visitante | tener acceso a un código QR que me permita escanear y acceder al formulario de registro de visitante | proporcionar mi información y realizar el registro de ingreso de manera rápida y sencilla | El código QR debe ser común para todos los visitantes y, al escanearlo, debe redirigir al visitante al formulario de registro de visitante. La información proporcionada por el visitante, incluyendo la dirección del apartamento que visita, debe ser utilizada para enviar una notificación de visita al propietario o residente correspondiente | 1
EPIC04 | Visitante | Poder escanear un código QR que me permita acceder a un formulario de registro de ingreso | proporcionar mi información y solicitar permiso para visitar a un propietario o usuario específico | US17 | Visitante | tener acceso a un formulario de registro de visitante que me permita proporcionar mi información y realizar el registro de entrada | cumplir con los requisitos de seguridad y registro del conjunto residencial y recibir autorización para ingresar al apartamento que visita | l formulario de registro de visitante debe solicitar la siguiente información:Nombre completo del visitante, direccion del apartamento que visita, motivo de visita.Y, una vez completado, debe enviar una notificación al propietario o residente correspondiente para que autorice o rechace la visita. | 1
|  |  |  | US19 | Usuario | Registrarme en el sitio web mediante un formulario de registro sencillo y rápido que me permita completar la información y acceder al sistema. | Iniciar sesión en el sitio web con mis credenciales y acceder a funciones específicas según mi perfil, como; ver el historial de visitantes, gestionar resgistros de usuarios secundarios en mi vivienda, Llevar un registro de pagos de cuotas de administración, . | mediante un formulario el usuario puede registrarse proporcionando información de los siguientes campos: Dirección de correo electrónico, Nomre, apellido, numero de cedula de ciudadania, Direccion de vivienda Establecer una contraseña de 8 caracteres. Verificación de la contraseña | 1
|  |  |  | US20 | Usuario | iniciar sesion | Acceder a las funcionalidades del administrador | Un formulario que solicite ingresar el nombre de usuario (o correo electrónico) y la contraseña del usuario. Debe generar una aletar o mensaje de error si la informacion es incorrecta. | 1
EPIC05 | Usuario | una interfaz en el sito web donde pueda ingresar a la pagina con mis credenciales o posteriormete logar registrarme y en caso dado de olvidar mi contraseña poder restablecerla | ingresar a la pagina principal del sitio web "inicio" | US21 | Usuario | poder restablecer la contraseña | que el usuarioal momento de querer iniciar sesion y si en su monento a olvidado la contrasea este pueda restablecer una nueva | Al olvidar su contraseña, el usuario puede solicitar su restablecimiento ingresando su correo electrónico asociado a la cuenta. Si el correo es válido, se envía un enlace de recuperación a su bandeja de entrada. Este enlace permite al usuario crear una nueva contraseña segura, cumpliendo con los requisitos establecidos por el sistema. En caso de cualquier error durante el proceso, el usuario recibirá un mensaje claro indicando el problema. | 1
|  |  |  | US22 | Usuario | recibir notificaciones en una interfaz intuitiva y fácil de usar | mantenerme informado y actualizado sobre lo que sucede ya sea sobre una visita o un pago pendiente. | La interfaz de notificaciones debe mostrar una lista desplegable con dos tipos de notificaciones: solicitudes de acceso de visitantes y notificaciones de pagos de administración pendientes. Cada notificación debe incluir detalles relevantes, como nombre y motivo de la visita, o información sobre el pago pendiente. Al seleccionar una notificación, el usuario debe ser dirigido automáticamente a la sección correspondiente para tomar acción | 2
|  |  |  | US23 | Usuario | una interfaz de perfil personal que me permita visualizar y editar mi información personal, | mantener mi información actualizada y personalizar mi experiencia en el sistema, | La interfaz de perfil debe permitirme visualizar y editar mi información personal, incluyendo foto de perfil, nombre completo, correo electrónico, datos de contacto, y otros datos relevantes, de manera segura y fácil de usar. | 1
|  |  |  | US24 | Usuario | tener acceso a una sección de Conócenos que me permita visualizar información general sobre el conjunto residencial Villa del Sol, | conocer de que se trata el conjunto recidencial | La sección de "Conócenos" debe proporcionar información clara y concisa sobre el conjunto residencial adicionalmente unas fotos sobre el conjunto | 3
|  |  |  | US25 | Usuario | tener acceso a una sección de Servicios que muestre la lista de servicios ofrecidos por el conjunto residencial Villa del Sol. | informar y promocionar los servicios disponibles a los residentes y visitantes | mostrar una lista clara y organizada de los servicios ofrecidos, incluyendo descripciones breves y cualquier otra información relevante, como horarios de disponibilidad. | 3
|  |  |  | US26 | Usuario | una sección de Reglamento que proporcione una breve introducción al manual de convivencia del conjunto residencial Villa del Sol y permita acceder al documento completo en formato PDF, | informar y recordar a los residentes y visitantes las normas y reglas de convivencia en la comunidad | mostrar una introducción clara y concisa al manual de convivencia, y proporcionar un enlace o icono para descargar o visualizar el documento completo en formato PDF. | 3
EPIC06 | Usuario | Acceder a una sección en la página de inicio que me proporcione información detallada sobre el conjunto residencial, además de mostrar mis notificaciones recientes y permitirme ver y editar mi perfil. | matenerme informado y gestionar la informacion de mi perfil como usuario | US27 | Usuario | que el sitio web del conjunto residencial Villa del Sol tenga un footer que muestre los enlaces a las redes sociales oficiales de la comunidad. | que sea mas facil contactarnos | El footer debe mostrar los iconos y enlaces a las redes sociales oficiales del conjunto residencial, como Whatsapp, Instagram, imail, y estos enlaces deben ser funcionales y redirigir a las páginas correspondientes. | 3
|  |  |  | US28 | Usuario | tener acceso a una lista de residentes asociados a mi casa con información detallada y funcionalidades | gestionar mis datos y los de mis familiares que vivan en mi casa | La lista de residentes debe mostrar, por cada residente, el correo electrónico, nombre y apellido, número de identificación (CC), teléfono, relación (tipo de vínculo con el usuario) y dirección (ubicación dentro del complejo); además, debe incluir un botón "Registrar Usuario" para añadir un nuevo familiar o invitado, así como íconos de edición y eliminación para modificar o eliminar datos de residentes existentes | 1
|  |  |  | US30 | Usuario | deseo tener acceso a un formulario de registro de sub residentes que viven en mi misma casa | mantener actualizada la lista de residentes asociados a mi unidad de vivienda y que estos puedan tener un usuario dentro de la aplicacion | La lista de residentes debe mostrar, por cada uno, su correo electrónico, nombre completo, número de identificación, teléfono, relación con el usuario y dirección dentro del conjunto; además, debe incluir un botón para añadir nuevos residentes y opciones para editar o eliminar registros existentes | 1
|  |  |  | US31 | Usuario | tener acceso a un historial de visitantes que muestra una lista con información de todos los visitantes que han solicitado ingreso para visitar mi casa, junto con el estado de confirmación de su visita | para mantener un registro actualizado y preciso de las visitas realizadas a mi casa. | La lista de visitantes debe mostrar la siguiente información por cada visitante: Nombre, Apellido, Fecha de la visita, Hora de la visita y un checkbox "Validar Entrada" que indique si la entrada del visitante fue confirmada por el usuario. | 1
EPIC07 | Usuario | Tener acceso a un menú principal que me permita navegar fácilmente entre diferentes secciones | navegar rápidamente entre diferentes secciones y acceder a la información y funcionalidades que necesito | US32 | Usuario | tener acceso a una sección de Pagos de Administración que me permita consultar y realizar pagos de manera eficiente y segura. | para mantener actualizado mi historial de pagos y evitar atrasos en los pagos pendientes. | La sección de Pagos de Administración debe estar dividida en dos partes principales: Historial de Pagos y Pagos Pendientes, mostrando información detallada de los pagos previos y pendientes, respectivamente, e incluir acciones como "Pagar" y "Pagar todo" que redirijan al usuario a una ventana para completar el proceso de pago. | 1
|  |  |  | US33 | Usuario | ener acceso a un sistema de chat simple y eficiente | para enviar solicitudes al administrador y recibir respuestas | El sistema de chat debe incluir un campo de texto para que el usuario escriba su solicitud, un botón "Enviar" para enviar el mensaje al administrador, un historial de conversación que muestre los mensajes previos ordenados cronológicamente, y solo permitir enviar mensajes de texto, sin soporte para audios, videos e imágenes. | 2
Note on F6: ====== ID#AAAA_758YsY Petri Heiramo (2023-11-07 18:25:26) El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on K6: ====== ID#AAAA_758YrQ Petri Heiramo (2023-11-07 18:25:26) Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on L6: ====== ID#AAAA_758Yso Petri Heiramo (2023-11-07 18:25:26) Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on M6: ====== ID#AAAA_758Ysc Hector Bravo (2023-11-07 18:25:26) Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on N6: ====== ID#AAAA_758YsU Petri Heiramo (2023-11-07 18:25:26) Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on O6: ====== ID#AAAA_758Ysk Use los siguientes estados (2023-11-07 18:25:26) Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.